第二届全国高等院校广联达软件算量大赛赛制

一、活动主题

大赛主题：“参与、学习、收获”

二、活动背景

08年9月，随着雷曼兄弟的倒台，美林公司的收购，金融风暴肆虐般的席卷全球。短短的几个月，全球经济受侵，我国建筑产业一路告急，数百家企业倒闭。多米诺骨牌效应很快就传导到各行各业，09年将是经济危机最严重的体现时机，各行业也必将迎来经济“严冬”，进而对应届毕业生的素质提出更“苛刻”的要求，企业越来越重视人员的动手实际能力，而信息技术在建筑工程管理中的掌握和应用能力正是毕业生工作能力展现的一个有力的佐证。

作为建筑业人才培养源泉的全国高等院校，在其人才培养目标的确定和教学模式改革中，根据行业的发展和企业的需求，突出了以能力为本，注重培养学生的专业技能。表现在工程造价专业的学生培养中，各地高校的建筑类院系纷纷进行电算化教学实验室和教学平台建设，运用各类算量软件，培养学生的信息应用技术和综合技能。

08年举办的首届“广联达杯”全国普通高等院校算量大赛取得了良好的效果，得到广大院校师生的一致欢迎。为促进高校实践教学进一步深化、推动高校课程改革、倡导以能力为本的理念，中国建设教育协会将于今年举办第二届“**杯”全国高等院校广联达软件算量大赛。本次大赛由中国建设教育协会主办，广联达软件股份有限公司承办。

三、活动目的

- 通过组织竞赛，进一步倡导能力为本的理念。并在此基础上，基本统一工程造价专业的专业能力培养模式；

- 学校通过组织竞赛，在学院形成一种学习专业知识、钻研专业技能，刻苦圩学、勤奋向上的学习氛围；

- 学生通过参与比赛，整合在校期间所学课程内容，加深对专业知识的理解深度；

- 学生通过参与比赛，熟练掌握算量软件的操作技能，全面提升学生动手能力，适应日益激烈的就业竞争。

- 通过本次大赛，推动高等院校在工程类专业课程中进行实践模拟教学的探索以及教学实验基地的建设。

四、参加对象

全国普通高等院校工程管理、工程造价专业及建筑相关专业的学生；

全国高职高专院校工程管理、工程造价专业及建筑相关专业的学生；

五、组织机构

- 主办单位：

中国建设教育协会

- 承办单位：

广联达软件股份有限公司

六、大赛组委会机构设置

大赛设全国性的组委会和各分赛区竞赛委员会。

- 全国性的组委会

- 组委会主任：

中国建设教育协会理事长：李竹成

- 组委会副主任：

徐家华、朱光、杜国城、钱兴无

- 组委会秘书长:

胡晓光

- 组委会成员：

各参赛院校的负责人、广联达软件股份有限公司

6、算量大赛办公室：

胡晓光    张国帅

- 分赛区竞赛委员会

各院校为XX分赛区（如山东建筑大学分赛区等）。各分赛区组委会人员组成由各赛区自行确定，报大赛组委会备案。

- 每个赛区设一名分赛区组委会负责人，由院校老师出任；负责分赛区日常事务，包括：发布会组织、报名组织、集中培训组织、分赛区决赛组织等；

- 全国组委会设置算量大赛办公室，与分赛区组委会负责人保持沟通；并负责协调活动开展。

七、活动流程

参赛学院分两阶段竞赛，即先分赛区院校决赛、最后全国总决赛。广联达公司在比赛全过程中提供技术支持及工具产品。

- 参赛院校报名

报名截至时间：4月15日

报名方式：参考报名表。

- 大赛启动仪式

- 目的：正式启动大赛

- 目标：启动会，标志大赛正式启动

- 时间：2009年4月25日

- 方案：

- 组委会和该参赛院校负责整体组织仪式；

- 主办、承办单位、院校高层共同出席；

- 拍摄宣传素材；（照片）

- 后期媒体宣传。（新闻稿件、网站、杂志）

- 前期宣传

- 目的：扩大影响，吸引更多学生参加发布会并报名

- 目标：大赛信息覆盖相关专业全部学生

- 时间：09年3月~4月

- 方案：

- 设计制作海报，报名结束后提供给院校；（组委会）

- 课堂安排大赛宣传和口头通知，或者安排学生干部进行宿舍发放；（院校）

- 网络新闻发布，学校、学院门户网、学生论坛挂放新闻和专栏。（院校）

- 学院通知栏，就业信息栏，宿舍楼等地点张贴海报，尽可能扩大覆盖面；（院校）

- 协会门户网站挂放专题新闻（中国建设教育协会）

- 广联达门户网站挂放专题新闻（广联达）

- 大赛发布会（分赛区）

- 目的：召集学生，全面发布大赛信息，吸引学生参与并引起足够重视；扩大影响，为整个大赛造势。

- 目标：相关专业100%了解算量大赛，70%以上学生参加发布会。

- 时间：09年3月~4月（根据院校进程自行安排）

- 方案：

- 完成会议流程设计（组委会）；

- 各院校赛区设定分赛区组委会负责人；

- 宣传资料到位，送达参赛院校；

- 通过海报张贴，通知召集学生（院校）；

- 安排报告厅，制作横幅，布置会场和宣讲（院校）；

- 具体流程参考发布会见下表：

| 序号 | 流程 | 主要内容、作用 | 时间（分钟） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大赛主、承办方介绍 |  | 10 |
| 2 | 院校领导致辞 | 从学校方面强调大赛的意义与重要性 | 25 |
| 3 | 分赛区负责人宣讲 | 介绍大赛目的、意义、就业形势 | 10 |
| 4 | 大赛发布仪式 | 宣布大赛正式发布 | 5 |
| 5 | 宣布报名办法、流程及奖项 |  | 5 |
| 6 | 院校领导总结 | 宣布大赛报名开始 | 5 |
|  | 合计 |  | 60 |

（具体大赛发布会流程以及相关宣传物资组委会后续提供）

- 参赛选手报名

- 目的：收集选手资料，建立参赛档案

- 目标：报名表汇总

- 时间：09年4月~5月

- 方案：

- 设计提供报名表模版（组委会）；

- 发放、收集和汇总报名表（院校）；

- 汇总发至大赛组委会（院校）。

- 教师培训

1.目的：全面提升大赛教师软件应用水平，为学生培训做准备；

2.时间：09年5月上旬；09年6月下旬

3.方案：

1)	5月上旬，地区所有参赛院校师资培训（初级培训）；

2)	6月下旬，全国参赛院校师资培训（针对大赛的专业培训）

- 学生培训

- 目的：全面提升学生软件应用技能，掌握软件基本操作的水平，为院校决赛准备；

- 时间：09年5月~10月

- 方案：

- 报名结束后，各参赛院校安装软件；（广联达）

- 5月~10月，学校按照各自情况组织学生，分批安排集中培训（参赛院校）

| 学生集中培训:5月~10月 |  |
| --- | --- |
| 培训定位 | 熟悉软件操作 理解软件算量的原理和流程 掌握软件算量的方式方法 |
| 培训通知 | 所有参赛学生参加培训 |
| 培训组织 | 讲师、辅导员、机房设备、软件统一 |
| 培训内容 | 图形算量软件应用 |

- 分赛区（院校）决赛

- 目的：检验学习效果，确定比赛名次和参加总决赛人员

- 目标：完成考试和阅卷，最后筛选出获奖学生和参加总决赛人员，并给与备赛指导

- 时间：09年9月

- 方案：

- 组委会提供试题，编排试题、制定阅卷标准，完成试题的印刷及下发；（组委会）

- 各参赛院校提前安排考场、机房，通知学生考试，配合开展监考阅卷工作；（各院校）

- 考试包括基础算量知识（30%）和软件（70%）两部分，成绩按照加权总分计算，前1~3名进入总决赛；具体奖项设置参见下表（院校、广联达）

- 各分赛区组委会在10月10日前上报大赛组委会参加总决赛学生名单。

| 算量大赛分赛区奖项设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 奖项 |  | 奖项 |
| 1 | 一等奖 | 5%;<=5 | 1、省区算量大赛一等奖证书 2、直接获得中国建设教育协会与广联达的证书 |
| 2 | 二等奖 | 10%;<=10 | 1、省区算量大赛二等奖证书 2、直接获得中国建设教育协会与广联达的证书 |
| 3 | 优胜奖 | 20%;<=20 | 1、省区算量大赛优胜奖证书 |

- 媒体宣传

- 目的：为总决赛造势，扩大活动影响

- 时间：09年3月~09年11月

- 方案：

- 中国建设教育协会相关媒体、广联达宣传渠道（门户网站、数字造价）跟踪报道 （大赛赛事）

- 学校门户网站、院校媒体联系宣传（院校）

- 全国总决赛

- 目的：选拔优秀学生，活动最后颁奖，扩大宣传

- 时间：09年10月20日~30日

- 方案：

- 总决赛流程策划，嘉宾邀请，比赛组织，考题准备（组委会）

- 院校组织学生参加比赛，确定相关领导出席颁奖大会（院校）

- 对参赛学生开展就业指导会；邀请相关用人单位（组委会、院校）

- 具体流程参考总决赛策划（9月下发至个参赛院校）

- 总决赛奖项设置

| 序号 | 奖项 | 人数 | 奖项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大赛总冠军 | 1 | 奖学金3000元或等值奖品，奖杯、证书 |
| 2 | 一等奖 | 依决赛人数确定 | 奖学金1000元或等值奖品，奖杯、证书 |
| 3 | 二等奖 | 依决赛人数确定 | 奖学金800元或等值奖品，奖杯、证书 |
| 4 | 三等奖 | 依决赛人数确定 | 奖学金500元或等值奖品，奖杯、证书 |
| 5 | 优胜奖 | 依决赛人数确定 | 证书，优胜纪念奖品 |
| 7 | 奖金费用合计 |  |  |
| 大赛另设卓越组织奖、优秀辅导教师奖。 |  |  |  |

八、考试内容

  - 考试范围是清单规则下的土建算量，包括装修中的简装。

  - 初赛：采用算量基础知识、软件算量知识同时考核的形式

  - 决赛：工程实际案例测试，由大赛组委会与承办方院校负责进行组织。

九、大赛经费

本次大赛的软件提供和相关人员培训，前期宣传费、以及总决赛奖学金费用由广联达公司资助。其余费用由各参赛院校和组委会承担。

每个院校缴纳2000元参赛费至大赛全国组委会，组委会设立账户：（中国建设教育协会培训中心   0200001409014493247    014工行百万庄支行），请各院校在6月10日前，将费用汇款至以上账户，各院校缴纳的参赛费用途如下表：

院校参赛费用途

| 序号 | 费用项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赛区费用 | 承办方院校决赛组织补贴费用 |
| 2 |  | 大赛组委会运作费用 |
| 3 |  | 赛事证书、奖杯费用 |

十、宣传方案

- 宣传宗旨

今日掌握算量技能，明天成就辉煌人生

- 宣传途径

平面媒体 +网站+广联达宣传渠道

平面媒体：中国建设报、建筑时报、工程造价管理、各地影响力大的社会性报纸

网站：中国建设教育协会网站、各参赛学院所在省市的教育网、各参赛学院的校园网等。

广联达宣传渠道：公司的门户网站开辟大赛专栏、杂志（数字造价）广告等。

2009年2月16日